EMLÉKEZTETŐ

I. TERVEZÉST KOORDINÁLÓ CSOPORT ÜLÉS

Időpont: 2015. október 7., 9 óra

Helyszín: KÖH Őriszentpéter, I. emeleti tárgyaló

Tervezést Koordináló Csoport ülés tartalma:

1. Györkéné Bognár Barbara munkaszervezete ismertette a HFS tervezés hátterét, röviden ismertette a HFS tervezési útmutatót és a 2015. szeptember 28-én Péren, HFS készítés témában megtartott IH képzés tapasztalatait.

2. Meghatározásra került a HFS tervezés menetrendje az alábbiak szerint:

- HFS draft verzió elkészítésének, közgyűlés általi elfogadásának és IH benyújtás határideje: 2016. január 31.

- HFS végső változat elkészítése, közgyűlés általi elfogadása az IH szakmai véleményezés függvényében: 2016. március 31.

3. HFS tervezési feladatok megosztása:

- Helyzetfeltárás: ŐHNE munkaszervezete készíti a rendelkezésre bocsájtott és álló statisztikai és egyéb háttérdokumentumok alapján.

- HFS egyéb fejezetei: ŐHNE munkaszervezete készíti elő az útmutatóval összhangban

- HFS 8. fejezet: Jövőkép, célok, célrendszer, intézkedés TKCS készíti el a beérkezett projektötletek alapján

4. HFS intézkedések felelőseinek meghatározása TKCS-n belül:

- Gazdaságfejlesztési intézkedések felelőseinek meghatározása

- Szolgáltatásfejlesztési, közösségi célú intézkedések felelőseinek meghatározása

5. Beérkezett projektötletek vizsgálata, rendszerezése tartalmuk és témájukat tekintve.